## Planning prévisionnel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture de l'énoncé | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Planification | 0.14583 | 3:30 | [10 empty] | 0.14583
Maquette statique, vues | [12 empty] | 0
Création d'un template Web Responsive | 0.0625 | 1:30 | [10 empty] | 0.0625
Page Connexion | [12 empty] | 0
Création de la vue | 0.041667 |  | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667
Affichage du formulaire de connexion | 0.041667 |  | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667
Connexion du réparateur à l'application | 0.083333 |  | 0.083333 | [9 empty] | 0.083333
Test / Débuggage | 0.041667 |  | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667
Page Avis | [12 empty] | 0
Création de la vue | 0.041667 |  | 0:30 | 0:30 | [8 empty] | 0.041667
Affichage du formulaire d'avis | 0.041667 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
CRU d'un avis | 0.083333 |  |  | 2:00 | [8 empty] | 0.083333
Test / Débuggage | 0.041667 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
Page A propos | [12 empty] | 0
Création de la vue | 0.041667 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
Affichage des informations du réparateur | 0.041667 |  |  |  | 1:00 | [7 empty] | 0.041667
Edition des informations du réparateur | 0.041667 |  |  |  | 1:00 | [7 empty] | 0.041667
CRUD des informations du réparateur | 0.041667 |  |  |  | 1:00 | [7 empty] | 0.041667
Test / Débuggage | 0.041667 |  |  |  | 1:00 | [7 empty] | 0.041667
Page Contact | [12 empty] | 0
Création de la vue | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | [7 empty] | 0.041667
Affichage du formulaire de demande | 0.041667 |  |  |  | 0.020833 | 0:30 | [6 empty] | 0.041667
CRU d'une demande | 0.083333 |  |  |  |  | 2:00 | [6 empty] | 0.083333
Avertissement par mail au réparateur pour la création d'une demande | 0.083333 |  |  |  |  | 2:00 | [6 empty] | 0.083333
Test / Débuggage | 0.041667 |  |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 0.041667
Administration | [12 empty] | 0
Page Demande | [12 empty] | 0
Création de la vue | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667
Afficher les demandes des clients avec leur statut (ouverte / en cours / traitée / refusée) | 0.041667 | [5 empty] | 0.083333 | [5 empty] | 0.083333
Modification du statut d'une demande | 0.10417 | [5 empty] | 0.10417 | [5 empty] | 0.10417
Avertissement par mail au client pour la modification de la demande | 0.083333 | [6 empty] | 2:00 |  |  |  |  | 0.083333
Test / Débuggage | 0.041667 | [6 empty] | 1:00 |  |  |  |  | 0.041667
Page Avis | [12 empty] | 0
Création de la vue | 0.041667 | [6 empty] | 1:00 |  |  |  |  | 0.041667
Affichage des avis pas encore validé | 0.083333 | [6 empty] | 2:00 |  |  |  |  | 0.083333
Valider ou refuser un avis | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333 |  |  |  | 0.083333
Test / Débuggage | 0.041667 | [7 empty] | 0.041667 |  |  |  | 0.041667
Page Calendrier | [12 empty] | 0
Création de la vue | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333 |  |  |  | 0.083333
Afficher un calendrier vide | 0.125 | [7 empty] | 0.041667 | 0.083333 |  |  | 0.125
Saisir des rendez-vous de type récuparation / rédition | 0.125 | [8 empty] | 0.125 |  |  | 0.125
Afficher les rendez-vous déjà saisie | 0.041667 | [8 empty] | 0.041667 |  |  | 0.041667
CRUD d'une rendez-vous | 0.041667 | [8 empty] | 0.041667 |  |  | 0.041667
Supprimer les rendez-vous | 0.041667 | [9 empty] | 1:00 |  | 0.041667
Test / Débuggage | 0.041667 | [9 empty] | 1:00 |  | 0.041667
Page Statistique | [12 empty] | 0
Création de la vue | 0.041667 | [9 empty] | 1:00 |  | 0.041667
Affichage des réparations traitées dans l'année ou par mois | 0.083333 | [9 empty] | 2:00 |  | 0.083333
Test / Débuggage | 0.041667 | [9 empty] | 1:00 |  | 0.041667
Analyse | 0.33333 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 |  |  |  | 0.33333
0
Documentation | [12 empty] | 0
Doc technique + Journal de bord | 0.83333 | 1:30 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.083333 | 0.25 | 0.83333
Résumé | 0.083333 | [10 empty] | 0.083333 | 0.083333
| 1900-01-02 15:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[12 empty] | 1900-01-02 16:00 | 1900-01-02 16:00

## Planning effectif
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture de l'énoncé | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Planification | 0.14583 | 3:30 | [10 empty] | 0.14583
Maquette statique, vues | [12 empty] | 0
Création d'un template Web Responsive | 0.0625 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Page Connexion | [12 empty] | 0
Création de la vue | 0.041667 | [11 empty] | 0
Affichage du formulaire de connexion | 0.041667 | [11 empty] | 0
Connexion du réparateur à l'application | 0.083333 | [11 empty] | 0
Test / Débuggage | 0.041667 | [11 empty] | 0
Page Avis | [12 empty] | 0
Création de la vue | 0.041667 | [11 empty] | 0
Affichage du formulaire d'avis | 0.041667 | [11 empty] | 0
CRU d'un avis | 0.083333 | [11 empty] | 0
Test / Débuggage | 0.041667 | [11 empty] | 0
Page A propos | [12 empty] | 0
Création de la vue | 0.041667 | [11 empty] | 0
Affichage des informations du réparateur | 0.041667 | [11 empty] | 0
Edition des informations du réparateur | 0.041667 | [11 empty] | 0
CRUD des informations du réparateur | 0.041667 | [11 empty] | 0
Test / Débuggage | 0.041667 | [11 empty] | 0
Page Contact | [12 empty] | 0
Création de la vue | 0.041667 | [11 empty] | 0
Affichage du formulaire de demande | 0.041667 | [11 empty] | 0
CRU d'une demande | 0.083333 | [11 empty] | 0
Avertissement par mail au réparateur pour la création d'une demande | 0.083333 | [11 empty] | 0
Test / Débuggage | 0.041667 | [11 empty] | 0
Administration | [12 empty] | 0
Page Demande | [12 empty] | 0
Création de la vue | 0.041667 | [11 empty] | 0
Afficher les demandes des clients avec leur statut (ouverte / en cours / traitée / refusée) | 0.041667 | [11 empty] | 0
Modification du statut d'une demande | 0.10417 | [11 empty] | 0
Avertissement par mail au client pour la modification de la demande | 0.083333 | [11 empty] | 0
Test / Débuggage | 0.041667 | [11 empty] | 0
Page Avis | [12 empty] | 0
Création de la vue | 0.041667 | [11 empty] | 0
Affichage des avis pas encore validé | 0.083333 | [11 empty] | 0
Valider ou refuser un avis | 0.083333 | [11 empty] | 0
Test / Débuggage | 0.041667 | [11 empty] | 0
Page Calendrier | [12 empty] | 0
Création de la vue | 0.083333 | [11 empty] | 0
Afficher un calendrier vide | 0.125 | [11 empty] | 0
Saisir des rendez-vous de type récuparation / rédition | 0.125 | [11 empty] | 0
Afficher les rendez-vous déjà saisie | 0.041667 | [11 empty] | 0
CRUD d'une rendez-vous | 0.041667 | [11 empty] | 0
Supprimer les rendez-vous | 0.041667 | [11 empty] | 0
Test / Débuggage | 0.041667 | [11 empty] | 0
Page Statistique | [12 empty] | 0
Création de la vue | 0.041667 | [11 empty] | 0
Affichage des réparations traitées dans l'année ou par mois | 0.083333 | [11 empty] | 0
Test / Débuggage | 0.041667 | [11 empty] | 0
Analyse | 0.33333 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
0
Documentation | [12 empty] | 0
Doc technique + Journal de bord | 0.83333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
Résumé | 0.083333 | [11 empty] | 0
| 1900-01-02 15:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0.33333 | 0.33333

## Exemple
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | Total
Immersion | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
HTML/CSS
Page d'identification | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Page de deconnexion | 0.020833 | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Page des annonces personnelles | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Page d'administration | 0.083333 | 2:00 | [9 empty] | 0.083333
Page des articles | 0.083333 |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333
Page des catégories | 0.083333 |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333
Page d'ajout d'article | 0.10417 |  | 0.10417 | [8 empty] | 0.10417
Page de modification d'article | 0.10417 |  |  | 2:30 | [7 empty] | 0.10417
FONCTIONS
Afficher Annonces + commentaires | 0.083333 |  |  | 2:00 | [7 empty] | 0.083333
Afficher catégories | 0.083333 |  |  | 2:00 | [7 empty] | 0.083333
Rechercher annonces | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333
Ajouter Annonce | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333
Ajouter Commentaire | 0.083333 |  |  |  | 0.041667 | 1:00 | [5 empty] | 0.083333
Connexion | 0.041667 |  |  |  |  | 1:00 | [5 empty] | 0.041667
deconnexion | 0.020833 |  |  |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0.020833
Modification Annonces | 0.0625 |  |  |  |  | 1:30 | [5 empty] | 0.0625
suppression Annonces | 0.10417 | [5 empty] | 0.10417 |  |  |  |  | 0.10417
Ajoute/enleve des catégories | 0.10417 | [5 empty] | 0.041667 | 1:30 |  |  |  | 0.10417
Relancer une annonce | 0.0625 | [6 empty] | 1:30 |  |  |  | 0.0625
Test et debogage | 0.41667 |  |  |  | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 2:30 | 2:30 |  |  | 0.41667
Documentation | 1899-12-31 06:00 | 2:30 | 1:30 | 1:30 | 2:00 | 2:00 | 2:30 | 2:30 | 5:30 | 8:00 | 2:00 | 1899-12-31 06:00
Finitions | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0.25
| 1900-01-02 08:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[11 empty] | 1900-01-02 08:00 | 1900-01-02 08:00